## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | NAY180401423076 | Proyecto de inversión | 1089249 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435700.0, modificado:435700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653549.0, modificado:653549.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE CIEN MIL LTS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL ORO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 285710 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 285710 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO BARRANCA DEL ORO, 63970 BARRANCA DEL ORO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A UN COS, lon:-104.47767101, lat:20.92740529}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 435699.55 | 435699.55 | 435699.55 | 435699.55 | 435699.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-002/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1087888.63, importe_modificado:1087888.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423076/proyecto_PROCESO, 1423076/proyecto_INICIO, 1423076/proyecto_FIN, 1423076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401429867 | Proyecto de inversión | 713008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285203.0, modificado:285203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427805.0, modificado:427805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CARRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL PILÓN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 317339 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 317339 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - POBLADO EL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PILÓN Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO ES EL ACCESO , lon:-104.49610375, lat:20.94700413}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 284956.48 | 284956.48 | 284956.48 | 284956.48 | 284956.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-001/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT., monto:712388.99, importe_modificado:712388.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1429867/proyecto_PROCESO, 1429867/proyecto_FIN, 1429867/proyecto_INICIO, 1429867/proyecto_PROCESO, 1429867/proyecto_FIN, 1429867/proyecto_PROCESO, 1429867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401421910 | Proyecto de inversión | 472798 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189119.0, modificado:189119.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283679.0, modificado:283679.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 261864 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 261864 | S | 164 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA YERBABUENA, 63968 LA YERBABUENA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLEJON CALLEJON S/N Y CALLEJON CALLEJON S/N, CALLEJON CALLEJON S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDÍN DE NI, lon:-104.29413093, lat:20.76905933}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 188907.29 | 188907.29 | 188907.29 | 188907.29 | 188907.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-008/2018, contratista:RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:472268.2, importe_modificado:472268.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421910/proyecto_PROCESO, 1421910/proyecto_INICIO, 1421910/proyecto_FIN, 1421910/proyecto_PROCESO, 1421910/proyecto_FIN, 1421910/proyecto_INICIO, 1421910/proyecto_PROCESO, 1421910/proyecto_FIN, 1421910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401432767 | Proyecto de inversión | 1086898 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271726.0, modificado:271726.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECIOCHO DE JULIO DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ - 328882 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 328882 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P, lon:-104.43205229, lat:20.85861931}} | 2018-09-18 | 2018-11-06 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-3X1-IR-01/2018, contratista:T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1081200.02, importe_modificado:1081200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1432767/proyecto_INICIO, 1432767/proyecto_PROCESO, 1432767/proyecto_INICIO, 1432767/proyecto_FIN, 1432767/proyecto_PROCESO, 1432767/proyecto_FIN, 1432767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NAY180401433429 | Proyecto de inversión | 407526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163010.0, modificado:163010.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244516.0, modificado:244516.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FARITO DEL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 332255 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT | 332255 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - JESÚS MARÍA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA EL FARITO, 63968 EL FARITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA TERRACERÍA PIE DE, lon:-104.31497752, lat:20.71094977}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 161720.91 | 161720.91 | 161720.91 | 161720.91 | 161720.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-IR-007/2018, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:406937.87, importe_modificado:406937.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433429/proyecto_PROCESO, 1433429/proyecto_INICIO, 1433429/proyecto_FIN, 1433429/proyecto_PROCESO, 1433429/proyecto_FIN, 1433429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY180401423076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435700 | 435700
NAY180401423076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653549 | 653549
NAY180401429867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285203 | 285203
NAY180401429867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427805 | 427805
NAY180401421910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189119 | 189119
NAY180401421910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283679 | 283679
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271724 | 271724
NAY180401432767 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 271724 | 271724
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 271726 | 271726
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271724 | 271724
NAY180401433429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163010 | 163010
NAY180401433429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244516 | 244516

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY180401423076 | Otros | 1 | 1
NAY180401429867 | Metros Cuadrados | 828 | 828
NAY180401421910 | Otros | 1 | 1
NAY180401432767 | Otros | 147 | 147
NAY180401433429 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY180401423076 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Barranca del Oro | CAMINO TRAMO POBLADO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO BARRANCA DEL ORO, 63970 BARRANCA DEL ORO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A UN COS | -104.4777 | 20.9274
NAY180401429867 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Pilón | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - POBLADO EL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PILÓN Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLADO ES EL ACCESO | -104.4961 | 20.947
NAY180401421910 | Nayarit | Amatlán de Cañas | La Yerbabuena | CALLE CALLE S/N EJIDO LA YERBABUENA, 63968 LA YERBABUENA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLEJON CALLEJON S/N Y CALLEJON CALLEJON S/N, CALLEJON CALLEJON S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDÍN DE NI | -104.2941 | 20.7691
NAY180401432767 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P | -104.4321 | 20.8586
NAY180401433429 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Farito | TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - JESÚS MARÍA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA EL FARITO, 63968 EL FARITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA TERRACERÍA PIE DE | -104.315 | 20.7109

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY180401423076 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-002/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1087888.63 | 1087888.63
NAY180401429867 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-001/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. | 712388.99 | 712388.99
NAY180401421910 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-008/2018 | RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 472268.2 | 472268.2
NAY180401432767 | Obra | MACN-3X1-IR-01/2018 | T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1081200.02 | 1081200.02
NAY180401433429 | Obra | MACN-F3-FAIS-IR-007/2018 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 406937.87 | 406937.87

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY180401423076 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401429867 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 828 | 100
NAY180401421910 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401432767 | 2018 | 4 | Otros | 147 | 147 | 147 | 100
NAY180401433429 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100