## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | NAY180401501032 | Proyecto de inversión | 2006141 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006141.0, modificado:2006141.0}} | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE EL ROSARIO | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IPJUL-092/2018 | S | 750 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 13, El Rosario, Nay., México, lon:-104.46846843, lat:20.89128145}} | 2018-09-20 | 2018-10-29 | 501181.77 | 501181.77 | 501181.77 | 501181.77 | 501181.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-3X1-IR-02/2018, contratista:MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:2004727.03, importe_modificado:2004727.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501032/proyecto_INICIO, 1501032/proyecto_PROCESO, 1501032/proyecto_FIN, 1501032/proyecto_INICIO, 1501032/proyecto_PROCESO, 1501032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401501271 | Proyecto de inversión | 1086898 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086898.0, modificado:1086898.0}} | pavimentacion con concreto hidraulico en calle 18 de julio en Estancia de los Lopez | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | AP-IP-092-A/2018 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:18 de Julio 70, Estancia de los López, Nay., México, lon:-104.4338497, lat:20.8575959}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:18 de Julio 71, Estancia de los López, Nay., México, lon:-104.4338497, lat:20.8575959}} | 2018-09-18 | 2018-11-06 | 269825.35 | 269825.35 | 269825.35 | 269825.35 | 269825.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-3X1-IR-01/2018, contratista:T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1081200.02, importe_modificado:1081200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {1501271/proyecto_FIN, 1501271/proyecto_PROCESO, 1501271/proyecto_INICIO, 1501271/proyecto_PROCESO, 1501271/proyecto_INICIO, 1501271/proyecto_FIN, 1501271/proyecto_PROCESO, 1501271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NAY180401432767 | Proyecto de inversión | 1086898 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271726.0, modificado:271726.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECIOCHO DE JULIO DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ - 328882 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 328882 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P, lon:-104.43205229, lat:20.85861931}} | 2018-09-18 | 2018-11-06 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | 1081200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-3X1-IR-01/2018, contratista:T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, monto:1081200.02, importe_modificado:1081200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1432767/proyecto_INICIO, 1432767/proyecto_PROCESO, 1432767/proyecto_INICIO, 1432767/proyecto_FIN, 1432767/proyecto_PROCESO, 1432767/proyecto_FIN, 1432767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY180401501032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 2006141 | 2006141
NAY180401501271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 1086898 | 1086898
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271724 | 271724
NAY180401432767 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 271724 | 271724
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 271726 | 271726
NAY180401432767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271724 | 271724

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY180401501032 | Otros | 1 | 1
NAY180401501271 | Metros cúbicos | 147 | 147
NAY180401432767 | Otros | 147 | 147

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY180401501032 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Nayarit Ahuacatlán - Agua Escondida 13, El Rosario, Nay., México | -104.4685 | 20.8913
NAY180401501271 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | 18 de Julio 70, Estancia de los López, Nay., México | -104.4338 | 20.8576
NAY180401501271 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | 18 de Julio 71, Estancia de los López, Nay., México | -104.4338 | 20.8576
NAY180401432767 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE 18 DE JULIO EJIDO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA AL NORESTE DE LA P | -104.4321 | 20.8586

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY180401501032 | Obra | MACN-3X1-IR-02/2018 | MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 2004727.03 | 2004727.03
NAY180401501271 | Obra | MACN-3X1-IR-01/2018 | T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1081200.02 | 1081200.02
NAY180401432767 | Obra | MACN-3X1-IR-01/2018 | T Y C DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 1081200.02 | 1081200.02

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY180401501032 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501271 | 2018 | 4 | Metros cúbicos | 147 | 147 | 147 | 100
NAY180401432767 | 2018 | 4 | Otros | 147 | 147 | 147 | 100